Plan de Gestión

de Riesgos

TrainSelf

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Propósito y Alcance del Plan	3

Metodología	4

Roles y Responsabilidades	5

Calendario	6

Categorías de Riesgo	6

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	6

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	7

Definiciones de Probabilidad	7

Definiciones de Impacto	8

Matriz de Probabilidad e Impacto	9

Amenazas (Riesgos)	9

Oportunidades	10

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	10

Formatos de los Informes	11

Seguimiento	11

Aprobaciones	11

Referencias	12

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC – Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Proyecto | TrainSelf – Sistema de rutinas para gimnasios independientes |
| Fecha de preparación | 01/06/2026 |
| Cliente | Gimnasio independiente (usuario objetivo del sistema) |
| Patrocinador principal | Carlos Valverde (Docente) |
| Gerente de Proyecto | Ariel Galvez (Desarrollador) |

# Propósito y Alcance del Plan

El presente Plan de Gestión de Riesgos de TrainSelf tiene como propósito identificar, analizar y planificar respuestas a los eventos inciertos que podrían afectar negativamente el desarrollo o la operación del sistema. Su alcance cubre las 9 semanas del proyecto, desde la planificación hasta la entrega final, e integra las decisiones de riesgo con el backlog de GitHub Projects, el pipeline CI/CD y los sprints semanales.

Este plan se integra con el Plan de Calidad (métricas de cobertura y SonarLint actúan como controles preventivos de riesgo técnico), el Plan de Pruebas (las pruebas de integración en CI/CD mitigan el riesgo de errores tardíos) y el Plan de Comunicaciones (los bloqueos se escalan al docente dentro de 24 horas).

# Metodología

TrainSelf utiliza Scrum adaptado como metodología de desarrollo. La gestión de riesgos se integra en el ciclo de sprint: identificación de riesgos al inicio de cada sprint, análisis cualitativo para priorización (probabilidad × impacto), planificación de respuesta en el backlog, y monitoreo continuo mediante el pipeline CI/CD y el standup diario.

# Roles y Responsabilidades

Como proyecto individual, el estudiante desarrollador (Ariel) asume todos los roles de gestión de riesgos. El docente (Carlos Valverde) actúa como revisor externo y punto de escalamiento.

- Ariel Galvez (desarrollador): Identifica, analiza y gestiona todos los riesgos del proyecto. Registra riesgos como issues en GitHub. Actualiza el registro de riesgos al inicio de cada sprint.

- Carlos Valverde (docente): Recibe el resumen de riesgos activos en el informe semanal. Aprueba cambios de alcance que sean respuesta a riesgos materializados.

# Calendario

La gestión de riesgos se ejecuta en tres momentos del proyecto:

- Semana 1-2: identificación y análisis inicial de riesgos al comenzar el proyecto. (2) Inicio de cada sprint (semanas 2-7): revisión del registro de riesgos, actualización de probabilidad/impacto y planificación de respuestas para el sprint en curso. (3) Semana 8: reevaluación completa antes de las pruebas finales.

# Categorías de Riesgo

Los riesgos de TrainSelf se agrupan en cuatro categorías: (1) Técnicos: errores de código, fallos de infraestructura, incompatibilidades de tecnología. (2) De gestión: retrasos por subestimación de tareas, deuda técnica acumulada. (3) Externos: indisponibilidad de servicios cloud (Oracle Cloud, AWS EC2), cambios en herramientas gratuitas. (4) De datos: pérdida de código fuente o datos de la base de datos.

# Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Riesgos TrainSelf – Estructura de Desglose:

1. Técnicos →

1.1 Errores detectados tardíamente,

1.2 Incompatibilidad Oracle Cloud/Spring Boot,

1.3 Fallo pipeline CI/CD.

2. Gestión →

2.1 Retrasos por subestimación,

2.2 Deuda técnica acumulada.

3. Externos →

3.1 Indisponibilidad Oracle Cloud,

3.2 Indisponibilidad AWS EC2.

4. Datos →

4.1 Pérdida de código fuente,

4.2 Corrupción base de datos.

# Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

La probabilidad se estima cualitativamente al inicio de cada sprint, considerando el historial del proyecto y la complejidad de las tareas planificadas:

| Muy Alta | 0,90 – 90% de probabilidad de ocurrencia. El riesgo casi con certeza se materializará si no se actúa. |
| --- | --- |
| Alta | 0,70 – 70% de probabilidad. El riesgo tiene alta chance de ocurrir en el contexto del proyecto. |
| Media | 0,50 – 50% de probabilidad. El riesgo podría o no materializarse con igual probabilidad. |
| Baja | 0,30 – 30% de probabilidad. El riesgo tiene baja chance de ocurrir, pero no es despreciable. |
| Muy Baja | 0,10 – 10% de probabilidad. El riesgo es poco probable pero se registra para seguimiento. |

## Definiciones de Impacto

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Cambio insignificante en el alcance del módulo. | Reducción menor de funcionalidades no críticas (ej. quitar filtros secundarios). | Se reduce una funcionalidad relevante de un módulo (ej. sin historial de sesiones). | Se elimina un módulo completo del MVP (ej. sin dashboard de insights). | El sistema no cumple el objetivo principal: no permite seleccionar ni completar rutinas. |
| Cronograma | Retraso ≤ 1 día recuperable en el mismo sprint. | Retraso de 1–2 días que obliga a renegociar el alcance del sprint. | Retraso de 3–4 días que afecta el inicio del siguiente sprint. | Retraso ≥ 1 semana completa; se pierde un sprint. | Imposibilidad de entregar en la semana 9; entrega fuera de plazo del curso. |
| Calidad | Calidad ligeramente por debajo del estándar; corregible de inmediato. | Cobertura de tests < 70% o SonarLint reporta errores menores corregibles. | Errores bloqueantes no detectados en producción que requieren hotfix urgente. | Fallo en pruebas funcionales semana 8; módulo no aprueba criterios de aceptación. | El sistema es inoperable en producción; no pasa ninguna prueba funcional. |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

## La matriz combina probabilidad × impacto para priorizar riesgos. Rojo (≥0,18): crítico, respuesta inmediata. Amarillo (≥0,05): seguimiento activo. Verde (<0,05): monitoreo pasivo. Para TrainSelf: R1 y R3 caen en zona roja (Alta×Alto); R2 y R5 en amarilla; R4 en amarilla-alta por impacto Muy Alto pese a probabilidad Baja.

## Amenazas (Riesgos)

Amenazas TrainSelf: R1 – Retrasos por subestimación (Alta/Alto); R2 – Indisponibilidad Oracle Cloud (Media/Alto); R3 – Errores críticos detectados tarde (Media/Alto); R4 – Pérdida de código o datos (Baja/Muy Alto); R5 – Deuda técnica acumulada (Media/Medio). Cada riesgo tiene plan de respuesta en el Registro de Riesgos.

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| Alta | 0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| Media | 0,50 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Baja | 0,30 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

## Oportunidades

Oportunidades TrainSelf: O1 – Completar módulos antes del plazo permite agregar funcionalidades opcionales (modo offline en kiosk). O2 – Alta cobertura de tests desde el inicio reduce correcciones en semana 8. O3 – Dominar Spring Boot + Angular puede habilitar un MVP real para el cliente objetivo al finalizar el curso.

| Impacto Probabilidad |  | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| Alta | 0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| Media | 0,50 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Baja | 0,30 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

# Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

El docente (Carlos Valverde) tiene tolerancia media-alta a riesgos técnicos menores (errores de código corregibles en el mismo sprint), pero tolerancia baja a retrasos en entregables y a fallos en la entrega final de la semana 9.

El estudiante-desarrollador acepta riesgos técnicos con plan de contingencia documentado. No es aceptable entregar un sprint sin módulo funcional ni perder el código fuente. El umbral de escalamiento al docente se activa cuando un bloqueo no se resuelve en 24 horas.

# Formatos de los Informes

Los riesgos activos se reportan en dos formatos: (1) Informe semanal escrito (viernes): sección "Riesgos activos" con ID, descripción, probabilidad, impacto y acción en curso. Se envía al docente por correo/aula virtual. (2) Sprint Review semanal (en clase): el estudiante presenta verbalmente los riesgos materializados en el sprint y las acciones tomadas.

# Seguimiento

El monitoreo de riesgos se realiza en tres niveles: (1) Diario: standup de 15 min revisando GitHub Projects; si aparece un bloqueo se registra como issue en GitHub inmediatamente. (2) Por sprint: al inicio de cada sprint se revisa el registro de riesgos, se actualizan probabilidad/impacto y se ajusta el plan de respuesta. (3) Semana 8: reevaluación completa del registro de riesgos antes de las pruebas finales. Se usa GitHub Issues como tablero de seguimiento de riesgos activos.

# Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Carlos Valverde | ## 01/06/2026 |  |
| ## Ariel Galvez | ## 01/06/2026 |  |

# Referencias

## Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

## PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html